Phần 1- Phân tích

Tính Capicity:

Tú: (10 x 6) – 6 = 54

Vy: (10 x 6) – 0 = 60

Khoa: (9 x 6) – 4 = 50

Hà: (8 x 6) – 0 = 48

Tổng Planning Capicity: 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ

Khoảng Velocity để dự báo: Dựa trên 4 Sprint gần nhất (18, 20, 19, 15) khoảng Velocity dự báo nằm trong mức từ 15 đến 20 SP (TB: 18 SP)

Phần 2: Thiết kế:

Sprint Goal: Khách hàng có thể trải nghiệm luồng thanh toán thông suốt bằng ví RikkeiPay: từ việc thanh toán chuyến đi, theo dõi số dư, cho đến việc được hoàn tiền thành công vào ví khi chuyến đi bị hủy

Các PBI chọn: PBI1, PBI 2, PBI 3

Lý do không chọn:

PBI 4: do phải phụ thuộc vào nhà cung cấp thứ 3 (chưa đăng kí hợp đồng) nên chưa sẵn sàng

PBI 5: do không phục vụ mục tiêu cốt lõi của Sprint Goal

PBI 6: do không liên quan đến Sprint Goal và nếu đưa vào sẽ vượt mức Velocity

Phần 3: Phân rã

- Task 1: Viết API nhận sự kiện hủy chuyến và cộng lại tiền vào cơ sở dữ liệu ví

+ Đầu ra: Code API hoàn thành, test bằng Postman trả về mã 200 và database cập nhật đúng số dư.

- Task 2: Tích hợp API và cập nhật giao diện lịch sử giao dịch/số dư ví trên Mobile App

+ Đầu ra: Màn hình ứng dụng hiển thị chính xác bản ghi "Hoàn tiền chuyến đi bị hủy" và số dư ví tăng lên tương ứng

- Task 3: Viết Unit Test tự động cho luồng thanh toán và hoàn tiền khi hủy chuyến

+ Đầu ra: Kịch bản test tự động chạy Pass (xanh) trên môi trường kiểm thử cho case hủy chuyến.